## Sheet1
WBS | Task Name | Duration | Predecessors
1 | ۰.۰ فاز صفر: تحقیق، توسعه و طراحی مفهومی (R&D) | 45 days
1.1 | 0.1 تحقیقات بازار و تحلیل نمونه‌های مشابه | 15 days
1.1.1 | 0.1.1 بررسی پتنت‌ها و مقالات علمی در زمینه ربات‌های هرس‌کن آبی | 7 days
1.1.2 | 0.1.2 تحلیل رقبا (مانند Aigamo Robo 2) و استخراج نقاط قوت و ضعف | 5 days | 1.1.1
1.1.3 | 0.1.3 تعیین اهداف عملکردی (مساحت ۱۰a تا ۱.۵ هکتار، وزن ۶ کیلوگرم) | 3 days | 1.1.2
1.2 | 0.2 تدوین مشخصات فنی و نیازمندی‌ها (Requirements) | 10 days | 1.1
1.2.1 | 0.2.1 تعیین ابعاد تقریبی (طول ۹۰۰mm، عرض ۸۱۰mm) | 3 days
1.2.2 | 0.2.2 تعیین استانداردهای ضدآب (IP Rating) برای کار در محیط گل‌آلود | 3 days
1.2.3 | 0.2.3 تعیین توان حرکتی (موتورهای DC با توان حدود ۱۰۸ وات) | 4 days | 1.2.1, 1.2.2
1.3 | 0.3 تحقیق و انتخاب قطعات و سنسورها | 20 days | 1.2
1.3.1 | 0.3.1 سیستم تامین انرژی: انتخاب پنل خورشیدی، باتری، MPPT و BMS | 7 days
1.3.2 | 0.3.2 سیستم پیشرانه: انتخاب موتورها، درایور و جنس برس‌ها | 7 days
1.3.3 | 0.3.3 سنسورها و ناوبری: ماژول GPS، IMU، سنسورهای برخورد و ولتاژ | 5 days
1.3.4 | 0.3.4 پردازش و ارتباطات: انتخاب میکروکنترلر، بلوتوث و جنس بدنه | 5 days
2 | ۱.۰ فاز یک: طراحی مهندسی و شبیه‌سازی (Design & Simulation) | 50 days | 1
2.1 | 1.1 طراحی مکانیکی (CAD) | 25 days
2.1.1 | 1.1.1 طراحی سه‌بعدی بدنه (محاسبه حجم جابه‌جایی آب و شناوری) | 10 days
2.1.2 | 1.1.2 طراحی مکانیزم برس‌ها و اتصالات موتور | 8 days | 2.1.1
2.1.3 | 1.1.3 شبیه‌سازی دینامیک سیالات (CFD) برای کدر کردن آب (Nigo-ri) | 10 days | 2.1.1
2.1.4 | 1.1.4 طراحی محل قرارگیری پنل خورشیدی و آب‌بندی آن | 5 days | 2.1.2
2.2 | 1.2 طراحی سیستم برق و الکترونیک | 20 days
2.2.1 | 1.2.1 طراحی شماتیک مدارات (Schematic) در Altium یا KiCad | 8 days
2.2.2 | 1.2.2 طراحی PCB برای مدیریت توان و کنترل موتورها | 10 days | 2.2.1
2.2.3 | 1.2.3 محاسبه و طراحی سیستم خنک‌کننده درایورها | 4 days | 2.2.2
2.3 | 1.3 طراحی نرم‌افزار و الگوریتم ناوبری | 30 days
2.3.1 | 1.3.1 توسعه الگوریتم حرکت زیگزاگی/شبکه‌ای (Grid Pattern) | 12 days
2.3.2 | 1.3.2 توسعه الگوریتم تشخیص برخورد و تغییر مسیر خودکار | 10 days | 2.3.1
2.3.3 | 1.3.3 طراحی اپلیکیشن موبایل (اندروید/iOS) برای تنظیمات و بلوتوث | 15 days
3 | ۲.۰ فاز دو: تامین قطعات و ساخت نمونه اولیه (Procurement & Prototyping) | 40 days | 2
3.1 | 2.1 تامین و خرید قطعات | 25 days
3.1.1 | 2.1.1 خرید پنل خورشیدی، باتری، موتورها و درایورها | 15 days
3.1.2 | 2.1.2 خرید بردهای الکترونیکی، سنسورها و ماژول‌های GPS و بلوتوث | 15 days
3.1.3 | 2.1.3 سفارش ساخت یا پرینت سه‌بعدی بدنه و برس‌ها | 20 days
3.2 | 2.2 مونتاژ و ساخت (Assembly) | 15 days | 3.1
3.2.1 | 2.2.1 مونتاژ مکانیکی بدنه، موتورها و برس‌ها | 5 days
3.2.2 | 2.2.2 لحیم‌کاری و مونتاژ برد الکترونیکی (PCB) | 4 days
3.2.3 | 2.2.3 نصب پنل خورشیدی و سیستم باتری | 3 days | 3.2.1, 3.2.2
3.2.4 | 2.2.4 آب‌بندی درزها و اتصالات الکترونیکی | 3 days | 3.2.3
4 | ۳.۰ فاز سه: تست، عیب‌یابی و بهینه‌سازی (Testing & Optimization) | 35 days | 3
4.1 | 3.1 تست‌های آزمایشگاهی (Lab Testing) | 10 days
4.1.1 | 3.1.1 تست شناوری و تعادل ربات در حوضچه | 3 days
4.1.2 | 3.1.2 تست سیستم شارژ خورشیدی و پایداری باتری | 5 days
4.1.3 | 3.1.3 تست عملکرد اولیه موتورها و برس‌ها | 4 days
4.2 | 3.2 تست‌های میدانی (Field Testing) | 15 days | 4.1
4.2.1 | 3.2.1 تست حرکت و ناوبری در مزرعه آزمایشی (دقت GPS و برخورد) | 5 days
4.2.2 | 3.2.2 ارزیابی توانایی ربات در کدر کردن آب (Nigo-ri) و مهار علف هرز | 5 days
4.2.3 | 3.2.3 بررسی میزان آسیب به نشاهای برنج در حین حرکت | 3 days
4.2.4 | 3.2.4 تست مقاومت در برابر شرایط جوی (باران، باد) | 4 days
4.3 | 3.3 عیب‌یابی و بهینه‌سازی (Debugging) | 10 days | 4.2
4.3.1 | 3.3.1 اصلاح باگ‌های نرم‌افزاری و بهبود الگوریتم ناوبری | 5 days
4.3.2 | 3.3.2 تقویت نقاط ضعف مکانیکی (کاهش وزن/بهبود برس‌ها) | 7 days
4.3.3 | 3.3.3 بهبود سیستم شارژ در روزهای ابری | 4 days
5 | ۴.۰ فاز چهار: نهایی‌سازی و آماده‌سازی برای تولید انبوه (Finalization) | 20 days | 4
5.1 | 4.1 مستندسازی فنی | 10 days
5.1.1 | 4.1.1 تهیه دفترچه راهنمای کاربری (User Manual) | 5 days
5.1.2 | 4.1.2 مستندسازی کدهای نرم‌افزاری و نقشه‌های سخت‌افزاری | 7 days
5.2 | 4.2 طراحی برای تولید (DFM) | 15 days
5.2.1 | 4.2.1 بهینه‌سازی قطعات برای قالب‌گیری تزریقی | 10 days
5.2.2 | 4.2.2 کاهش هزینه‌های تولید (BOM Cost Reduction) | 7 days | 5.2.1